## 项目台账
序号 | 计划内 | 项目级别 | 重要性 | 重要级 | 年份 | 评价年度 | 行业 | 承接单位 | 项目经理平台 | 任务书类型 | 产品形态 | 任务书编号 | 项目_产品 | 项目编号 | U8编号 | 项目名称 | 产品名称 | 内部型号 | 型号（外部） | BOM编码 | 产品经理 | 项目经理 | 项目专员 | 负责人 | 新验收次数 | 维护轮次 | 总轮次 | 遗留BUG数 | 生产导入确认 | 启动日期 | 计划结束日期 | 实际结束日期 | 项目状态 | 项目阶段 | 验收状态 | 验收结论 | 内验得分 | 质量得分 | 计划得分 | 无计划 | 变更取消 | 变更延迟 | 未提测 | 超期提测 | 准时提测 | 总计划 | 按时提测率 | 计划有效率 | 无计划提测率 | 不通过 | 通过 | 评审通过 | 不通过率 | 通过率 | 评审通过率 | 项目目标及相关信息 | 备注说明 | 外购/外协/委外 | 供应商 | 总工时 | 测试总工时 | 最后版本单号 | 项目发起单位 | 延期天数 | 超期状态 | 待测计划 | 结单时间
40 | 是 | A | 延续产品 | 延续产品 | 0 | 1900 | 公安行业 | 设备研发中心 | 制发设备产品线 | 新产品开发立项 | 设备 | NYLX20220304002 | EMP6822D_高速电动单车号牌个人化设备_XD-PD22-3548 | XD-PD22-3548 | 3548(NY0304002) | 高速电动单车号牌个人化设备 | 高速电动单车号牌个人化设备 | EMP6822D | EMP6822 | 10600063 | 伍文汉 | 方皎 | 范修盼 | 江信辉 | 3 | 0 | 3 | 12 | 未导入生产 | 44635 | 45824 | 0 | 进行中 | 项目结项 | 进行中 | 不通过 | 62.68 | 68.68 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 完成样机验收测试，含应用软件交付 |  | 创新研究院 |  |  |  | CSSQ20230616001 | 南区销售中心 | -3 | 正常 | 45636 | 45139
57 | 是 |  | 延续产品 | 延续产品 | 0 | 1900 | 政企行业,其他 | 设备研发中心 | 制发设备产品线 | 新产品开发立项 | 设备 | NYLX20230309003 | EMP6710U_桌面UV制证机项目_XD-PD23-2487 | XD-PD23-2487 | 2487(NY0309003) | 桌面UV制证机项目 | 小型卡式打印机 | EMP6710U | EMP6710 |  | 黄艺龙 | 刘海潮 | 宋艳伶 | 江信辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未导入生产 | 45014 | 45868 | 0 | 进行中 | 测试部验收测试 | 进行中 | 未验证 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45199 |  | 制发设备产品线;自助及终端设备产品线长沙公司 |  |  |  | 未验证 | 产品线 | -47 | 正常 | 无计划 | 未验证
63 | 是 |  | 延续产品 | 延续产品 | 0 | 1900 | 公安行业 | 研发中心 | 自助及终端设备产品线 | 新产品开发立项 | 设备 | CPKFLX20230619001 | EMP2600H_Veridos入境自助登记机_XD-PD23-2509 | XD-PD23-2509 | 2509 | Veridos入境自助登记机 | 入境自助登记机 | EMP2600H | EMP2600 | 10080021 | 白广海 | 张福松 | 范修盼 | 周雪波 | 4 | 0 | 4 | 11 | 未导入生产 | 45113 | 45844 | 0 | 已挂起 | 项目结项 | 进行中 | 不通过 | 68.77 | 81.52 | 12.75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.25 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0.25 | 1、项目交付物：带出厂软件的自助柜硬件、客户软件集成用SDK |  | 自助及终端设备产品线;智慧交通事业部 |  |  |  | CSSQ20241111006 | 海外销售中心 | -23 | 正常 | 45792 | 45617
66 | 是 |  | 十大 | 十大重点 | 0 | 1900 | 政企行业 | 研发中心 | 自助及终端设备产品线 | 产品规划升级立项 | 终端 | CPKFLX20231122001 | EMP7892D_出国境证件管理系统_XD-PD23-2543 | XD-PD23-2543 | 2543 | 出国境证件管理系统 | 出国境证件管理系统 | EMP7892D | EMP7892 | 10890175 | 白广海 | 张福松 | 宋艳伶 | 周雪波 | 5 | 0 | 5 | 97 | 未导入生产 | 45258 | 45842 | 0 | 进行中 | 测试部验收测试 | 进行中 | 评审通过 | 61.21 | 71.21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 完成样机验收测试，含应用软件交付 1.样机通过测试部验收测试 2.完成新产品导入 |  | 自助及终端设备产品线;创新研究院;外购 |  |  |  | CSSQ20250228006 | 政企行业线(行业线) | -21 | 正常 | 无计划 | 45726
67 | 是 |  | 新产品 | 新产品 | 0 | 1900 | 公安行业,政企行业 | 创新研究院 | 创新研究院 | 产品规划升级立项 | 终端 | CPKFLX20231207001 | EMP5930A2,EMP5910A3,EMP5920A2,EMP5930B3_证照采集系列产品信创改造_XD-PD23-2547 | XD-PD23-2547 | 2547 | 证照采集系列产品信创改造 | 护照翻阅仪A型,护照快速解析仪,护照智能采集与解析工作站,护照翻阅仪B型 | EMP5930A2,EMP5910A3,EMP5920A2,EMP5930B3 | EMP5930,EMP5910,EMP5920 |  | 胡永兵 | 张太平 | 范修盼 | 徐芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未导入生产 | 45280 | 45534 | 0 | 进行中 | 测试部验收测试 | 进行中 | 未验证 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.样机通过测试部验收测试。 2.发布验证通过的软件版本。 3.完成新产品导入 |  | 不存在 |  |  |  | 未验证 | 北京分公司 | 287 | 已超期 | 45491 | 未验证
75 | 是 |  | 迭代产品 | 迭代产品 | 0 | 1900 | 公安行业,政企行业 | 应用软件研发中心 | 长沙公司 | 产品规划升级立项 | 设备 | CPKFLX20240129001 | EMP2931A2_自助照相一体机升级智能布光_XD-PD24-2555 | XD-PD24-2555 | 2555 | 自助照相一体机升级智能布光 | 自助照相一体机 | EMP2931A2 | EMP2931 |  | 吴方伟 | 李伟雄 | 曾平 | 朱双彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未导入生产 | 45365 | 45892 | 0 | 进行中 | 研发自测 | 进行中 | 未验证 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 智能封装设备产品线 |  |  |  | 未验证 | 市场与渠道中心（行业线） | -71 | 正常 | 45809 | 未验证
76 | 是 |  | 延续产品 | 非规划 | 0 | 1900 | 政企行业 | 终端研发中心 | 自助及终端设备产品线 | 产品规划升级立项 | 终端 | CPKFLX20240126001 | EMP2901G1_自助式信息采集一体机项目_XD-PD24-2559 | XD-PD24-2559 | 2559 | 自助式信息采集一体机项目 | 自助式生物信息采集一体机 | EMP2901G1 | EMP2901 | 10730708 | 吴方伟 | 黄泰胜 | 朱晓娟 | 徐芬 | 9 | 0 | 9 | 20 | 45734 | 45345 | 45838 | 0 | 进行中 | 项目验收 | 进行中 | 未验证 | 28.74 | 38.74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0.22 |  |  | 自助及终端设备产品线 |  |  |  | 未验证 | 北京分公司 | -17 | 正常 | 无计划 | 未验证
77 | 是 |  | 迭代产品 | 迭代产品 | 0 | 1900 | 公安行业 | 应用软件研发中心 | 长沙公司 | 产品规划升级立项 | 设备 | CPKFLX20240426001 | EMP2600E2_移民管理违法违规人员信息智能采集工作站_XD-PD24-2568 | XD-PD24-2568 | 2568 | 移民管理违法违规人员信息智能采集工作站 | 移民管理违法违规人员信息智能采集工作站 | EMP2600E2 | EMP2600E |  | 胡永兵 | 蒋柴郯 | 宋艳伶 | 周雪波 | 1 | 0 | 1 | 35 | 未导入生产 | 45439 | 45848 | 0 | 进行中 | 项目结项 | 进行中 | 不通过 | 31.86 | 41.86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 制发设备产品线 |  |  |  | CSSQ20240821002 | 产品线 | -27 | 正常 | 无计划 | 45527